**普安县泥堡金矿涌水处理场地地质灾害防治工程项目**

**劳务需求**

**询价文件**

**询 价 单 位：贵州一零九地矿工程有限公司**

**编 制 日 期： 2025 年 6 月**

**询价邀请书**

**普安县泥堡金矿涌水处理场地地质灾害防治工程项目劳务需求**

邀请单位：

**1．招标条件**

本项目**：普安县泥堡金矿涌水处理场地地质灾害防治工程项目劳务需求** （项目名称）询价单位为 **贵州一零九地矿工程有限公司** ，项目已具备询价条件，现邀请你单位参加 **普安县泥堡金矿涌水处理场地地质灾害防治工程项目劳务需求**的询价投标。

**2．项目概况**

2.1项目地点：贵州省黔西南州普安县楼下镇。

2.2资金来源：询价人自筹资金，询价上限：88万元。

2.2报价要求：本项目采取项目劳务总价包干询价（最低价中标），包含但不限于人工、机械、水电、运输、管理费、利润、税金、大型机械进出场费、安全文明施工、施工技术措施、工程资料、施工风险、试验检测配合费（包括自检）、机械设备人员的转场费、完成工程所发生的费用，以及与本工程有关的文明、安全方面的各项措施费等完成本合同约定工程内容的全部费用。至项目履行完毕，合同工程范围内无论人、机的市场价格出现的波动、土石比例的变化、天气状况等因素的影响，均不变动计价方式。

2.3需求内容：根据“普安县泥堡金矿涌水处理场地地质灾害防治工程勘察设计项目”上的技术要求进行施工。

2.4工程内容：截排水沟（1#~2#截排水沟，长度约553，3#排水沟约55m）、毛石砼挡土墙（挡土墙，高度6m，预计长度70m）及栏板、危岩清理（预计520m³）、被动防护网（长度270m，高度5m，RXI-150型）、锚杆锚固（锚杆预计414m、格构梁总面积约281.25㎡）。

2.5计划工期

本工程工期起算日期按实际进场时间开始计算，工期为60天。由于招标人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，工期顺延。

因工程量发生变化及人为不可抗拒因素造成工期影响，工期顺延。

因土地问题、村民阻碍施工或政策原因致使工程无法正常进行的，工期顺延。若延期时间长，需要撤场的情况，甲方需支付已经完成工程的90%.

如因不可抗力（仅指：战争、动乱、洪水、地震）及连续下雨导致无法施工，则工期顺延；

2.6工程质量

达到设计目标，并符合国家验收规范合格标准。

（1）投标人应建立自己的质量保证体系、学习有关施工质量文件和工程质量标准、熟悉设计文件、做好工程质量原始资料的统计工作，定期调查、分析质量“通病” 、“工艺缺陷”或质量事故产生的原因、严格执行“三检制”，保证工程质量，如质量不符合标准必须返工处理，由此增加的全部费用和工期延误责任由投标人承担。工程施工质量必须达到设计要求。

（2）隐蔽工程和中间验收：工程具备覆盖、掩盖的中间验收部位，投标人自检合格后提前通知甲方签字验收合格后，方可进行下道工序施工。

2.7施工安全

（1）投标人必须建立相应的安全管理体系，主动接受甲方及地方安全部门的各项安全检查，确保安全生产各项措施的贯彻落实。非招标人原因造成的安全事故由投标人负责。

（2）投标人必须配合甲方对进入工地的所有人员进行安全教育。内容包括安全知识、安全操作规程、施工生产和生活安全注意事项等；

（3）投标人在项目施工中，应按规定为施工人员配备相应的劳保设施和用品，以保证生产工人的人身安全，并且保证投标人员工规范佩戴或使用劳动防护用品。

（4）投标人必须严格按照国家《安全法》和招标人对安全生产管理的有关规定组织施工，采取严格的安全措施，对项目范围内的施工安全负责。

**3．投标人资格要求**

（1）报价函（指定格式）；

（2）竞标人提供具有独立承担民事责任的能力(提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一的营业执照副本）；（复印件加盖单位公章）

（3）法定代表人（或经营者）参加报价的提供本人身份证原件及扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章），并提供法定代表人（或经营者）身份证明书原件（按响应文件格式）；授权代表参加竞谈的提供被授权人身份证原件及扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章）和法定代表人（或经营者）授权委托书原件（按响应文件格式）；

**4．投标文件的递交**

4.1 报价人根据询价文件要求准备报价文件一份，报价文件递交的截止时间为 **2025年 6 月 13 日**，地点为 **贵阳市乌当区新添大道1007号**。

4.2 逾期送达或者未送达指定地点的询价投标文件，将不予受理。

**5．联系方式**

询价单位：贵州一零九地矿工程有限公司

地 址： 贵阳市新添大道1007号

邮 编： 550058

联 系 人： 姚飞

电 话： 15285566669

**（一）报价函（指定格式）；**

**报 价 函**

致 （询价人）：

我公司仔细研究了 （项目名称）询价文件，在慎重研究后，决定对 （项目名称）进行如下响应：

（1）我公司对 （项目名称）的报价为：总价（大写）： （小写）：￥ 元，（大写与小写不一致时，以大写为准），报价含税。

（2）我公司完全响应本项目询价文件规定的合同履行期限。

（3）本报价文件自提交报价文件截止时间至签订合同后的六十个日历日内有效。

（4）如我公司中标后没有正当理由拒签合同，我单位愿赔偿贵方因该项目工作延误造成的经济损失。

（5）我公司如果在规定的报价有效期内撤回或修改报价文件或自收到成交通知书起三十个工作日内未与采购人订立合同，则贵方可单方面取消我方的中标（或成交）资格。

报价人全称（公章）： （盖单位公章）

竞标人法定代表人（或经营者）或授权代理人签字： （签字或盖章）

日期： 2025 年 月 日

**（二）法定代表人（或经营者）身份证明书（指定格式）；**

**法定代表人（或经营者）身份证明书**

致 （询价人）：

法定代表人（或经营者） （身份证号码： ），参加贵方组织的 （项目名称）的询价活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

后附身份证正反面扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章）

竞标人法定代表人（或经营者）或授权代理人签字： （签字或盖章）

投标人（公章）： （盖单位公章）

日期： 2025 年 月 日

**（三）授权委托书（指定格式）；**

**授 权 委 托 书**

本人（姓名） 系（竞标人名称） 的法定代表人（或经营者），现委托（姓名） ，身份证号： 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：自提交报价文件截止时间至签订合同后的六十个日历日内有效。

代理人无转委托权，若后续工作中变更授权委托书，以新授权委托书为准。

后附委托代理人有效身份证扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章）。

竞标人法定代表人（或经营者）或授权代理人签字： （签字或盖章）

投标人（公章）： （盖单位公章）

日期： 2025 年 月 日

（四）具有独立承担民事责任的能力(提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一的营业执照副本）；（复印件加盖单位公章）