贵州省织金县铜厂坡镍钼矿勘探项目

钻探劳务需求

询价文件

询 价 单 位：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

编 制 日 期： 2026 年 1 月

# 询价邀请书

贵州省织金县铜厂坡钼镍矿勘探项目钻探劳务需求

1．招标条件

本项目：贵州省织金县铜厂坡钼镍矿勘探项目钻探劳务需求 （项目名称）询价单位为 贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院 ，项目已具备询价条件，现公示邀请具备相应施工能力的潜在单位参加 贵州省织金县铜厂坡钼镍矿勘探项目钻探劳务需求的询价投标。

2．项目概况

2.1项目地点：贵州省织金县。

2.2资金来源：询价人自筹资金

2.2报价要求：投标限价380元/米（含税），本项目采取项目包干询价（包含项目实施涉及的青苗赔偿、修路、场地平整、搬迁、施工用水等费用），优先考虑最低价，并综合衡量投标人实力确定中标人。

2.3需求内容：

初步设计施工钻孔64个，孔深不超过600米，总进尺约23000米左右。

2.4计划工期

120天（招标人可根据项目实际进度调整）。

2.5 付款方式

本项目付款采用银行现金转账或中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行承兑汇票方式付款，汇兑期限六个月；

自合同签订之日起10个工作日内甲方向乙方预付工程费¥500000元，人民币：伍拾万元整（或等额银行承兑汇票）；

钻探累计进尺达设计总进尺的70%，甲方在收到申请后5个工作日内确认工作量，确认后起10个工作日内向乙方支付进度款¥800000元，人民币：捌拾万元整（或等额银行承兑汇票）；

承担的所有钻孔终孔确定孔深并按要求完成验收后，甲方向乙方支付进度款¥800000元，人民币：捌拾万元整（或等额银行承兑汇票）；

甲方在完成铜厂坡矿区所有勘查工作、完成该矿区储量备案工作，且提交的勘探报告通过政府主管部门最终备案通过后30个工作日内结清尾款（或等额银行承兑汇票）。

以上总工程款按实际钻探孔深确定。每笔款项（或等额银行承兑汇票）支付前，乙方需提供正规增值税专用发票（税费不低于6%），否则不予支付。

以上费用均为收到业主款项后，再支付实际钻探工作费用（或等额银行承兑汇票）。

质保金：质保金为合同总额的5%；甲方在完成铜厂坡矿区所有勘查工作、完成该矿区储量备案工作，且提交的勘探报告通过政府主管部门最终备案通过后30个工作日内，支付2%；其余3%，自备案通过后，一年内支付，支付方式为银行承兑汇票。

3．投标人资格要求

（1）报价函（指定格式）；

（2）竞标人提供具有独立承担民事责任的能力(提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一的营业执照副本）；（复印件加盖单位公章）

（3）法定代表人（或经营者）参加报价的提供本人身份证原件及扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章），并提供法定代表人（或经营者）身份证明书原件（按响应文件格式）；授权代表参加竞谈的提供被授权人身份证原件及扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章）和法定代表人（或经营者）授权委托书原件（按响应文件格式）；

（4）有效的劳务类工程钻探施工资质；

（5）有效的施工类安全生产许可证；

4.商务要求

（1）投标人须承诺提供不低于10台钻探设备并配备有相应的辅助设备（测斜仪等）进驻施工现场开展工作，若不能满足，招标人有权更换投标人。

（2）投标人须承诺在施工期间完全配合招标人开展工作，保证钻探施工质量达到相关规范要求。

（3）投标人须承诺具有相应的资金能力，不拖欠农民工工资，不因投标人与农民工之间的资金纠纷牵扯到招标人。

（4）投标人须提供2022年以来承担过合同金额600万元以上的钻探施工类项目不低于三个（合同扫描件或中标通知书扫描件均可，须体现合同金额）。

5．投标文件的递交

5.1 报价人根据询价文件要求准备报价文件一份，报价文件递交的截止时间为 2026年 1 月 23 日，地点为 贵阳市乌当区新添大道1007号。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的询价投标文件，将不予受理。

5.3 由于项目工期紧迫，本次采购采取报价最低的两位报价人中标。

6．联系方式

询价单位：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

地    址：贵阳市新添大道1007号

邮    编：550058

联 系 人：姚飞

电    话：15285566669

# 投标人资格

# （1）报价函（指定格式）；

## 报 价 函

致        （询价人）：

我公司仔细研究了        （项目名称）询价文件，在慎重研究后，决定对        （项目名称）进行如下响应：

（1）我公司对   （项目名称）的报价为：（小写）：￥     元/米，报价含税。

（2）我公司完全响应本项目询价文件规定的施工工期；

（3）本报价文件自提交报价文件截止时间至签订合同后的90个日历日内有效。

（4）如我公司中标后没有正当理由拒签合同，我单位愿赔偿贵方因该项目工作延误造成的经济损失。

报价人全称（公章）：                              （盖单位公章）

竞标人法定代表人（或经营者）或授权代理人签字：       （签字或盖章）

日期： 2026 年  月  日

# （2）法定代表人（或经营者）身份证明书（指定格式）；

## 法定代表人（或经营者）身份证明书

致           （招标人）：

法定代表人（或经营者）       （身份证号码：        ），参加贵方组织的        （项目名称）的询价活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

后附身份证正反面扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章）

法定代表人（或经营者）签字（或盖章）：       （签字或盖章）

竞标人（公章）：                              （盖单位公章）

日期： 2026 年  月  日

# （3）授权委托书（指定格式）；

授 权 委 托 书

## 本人（姓名）   系（竞标人名称）    的法定代表人（或经营者），现委托（姓名）   ，身份证号：   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

## 委托期限：自提交报价文件截止时间至签订合同后的六十个日历日内有效。

代理人无转委托权，若后续工作中变更授权委托书，以新授权委托书为准。

后附委托代理人有效身份证扫描件或复印件（扫描件或复印件，加盖单位公章）。

法定代表人（或经营者）签字（或盖章）：         （签字或盖章）

竞标人（公章）：                         （盖单位公章）

日期： 2026 年  月  日

（4）有效的劳务类工程钻探施工资质；

（5）有效的施工类安全生产许可证；

商务要求

（1）投标人须承诺提供不低于10台钻探设备并配备有相应的辅助设备（测斜仪等）进驻施工现场开展工作，若不能满足，招标人有权更换投标人。

（2）投标人须承诺在施工期间完全配合招标人开展工作，保证钻探施工质量达到相关规范要求。

（3）投标人须承诺具有相应的资金能力，优先支付农民工工资，不拖欠农民工工资，不因投标人与农民工之间的资金纠纷牵扯到招标人。

（4）投标人须提供2022年以来承担过合同金额600万元以上的钻探施工类项目不低于三个（合同扫描件或中标通知书扫描件均可）。